Problem 1:

| ACT | ES | EF | LS | LF | TF | FF | INTF | INDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 6 | 1 | 7 |  |  |  |  |
| B | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| C | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| D | 6 | 10 | 7 | 11 |  |  |  |  |
| E | 3 | 10 | 3 | 10 |  |  |  |  |
| F | 4 | 8 | 8 | 12 |  |  |  |  |
| G | 4 | 10 | 4 | 10 |  |  |  |  |
| H | 10 | 13 | 11 | 14 |  |  |  |  |
| I | 6 | 11 | 9 | 14 |  |  |  |  |
| J | 10 | 14 | 10 | 14 |  |  |  |  |
| K | 8 | 11 | 12 | 15 |  |  |  |  |
| L | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  |  |  |
| M | 14 | 20 | 14 | 20 |  |  |  |  |
| N | 15 | 20 | 15 | 20 |  |  |  |  |

Problem 2:

| ACT; ES; EF; FF; TF; INTF; INDF. A. B. C. D. E. F. G. H. J. K. L. M. N. P. | ACT; Pred; LAG. A; -. B; A. C; A. D; A. E; B. F; B. C. G; C. H; D. J; E. F. G. K; F. G. H. L; G. H. M; J. K. L. N; K. L. P; M. N. |
| --- | --- |

Problem 3.a:

| I | J | ES | EF | LS | LF | TF | FF | INTF | INDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Problem 3.b:

| I | J | ES | EF | LS | LF | TF | FF | INTF | INDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Problem 4:

| I | J | ES | EF | LS | LF | TF | FF | INTF | INDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |