## Sheet1
# | ACT. | DUR | PRED. | ESD | EFD | LFD | LSD | Slack
1 | Start | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1
3 | B | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
4 | C | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
5 | D | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1
6 | E | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0
7 | F | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4
8 | G | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0
9 | H | 3 | 5 | 10 | 13 | 14 | 11 | 1
10 | I | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | 9 | 3
11 | J | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 | 10 | 0
12 | K | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | 12 | 4
13 | L | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0
14 | M | 6 | 9,10,11 | 14 | 20 | 20 | 14 | 0
15 | N | 5 | 12,13 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0
16 | Finish | 0 | 14,15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
A | 2 | - | A
B | 3 | A |  | B
C | 6 | A |  | C
D | 5 | A |  | D
E | 9 | B |  |  | E
F | 7 | BC |  |  | F
G | 2 | C |  |  | G
H | 4 | D |  |  | H
J | 3 | EFG |  |  |  | J
K | 5 | FGH |  |  |  | K
L | 2 | GH |  |  |  | L
M | 7 | JKL |  |  |  |  | M
N | 4 | KL |  |  |  |  | N
P | 2 | MN | [5 empty] | P
ESDsuc-EFD
ACT | DUR | ESD | EFD | LFD | LSD | FF | TF | INTF | INDF |  | Link | LAG
A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A-B | 0
B | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | A-C | 0
C | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A-D | 0
D | 5 | 2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | B-E | 0
E | 9 | 5 | 14 | 17 | 8 | 1 | 3 | 2 | -2 |  | B-F | 3
F | 7 | 8 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C-F | 0
G | 2 | 8 | 10 | 15 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 |  | C-G | 0
H | 4 | 7 | 11 | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 | -4 |  | D-H | 0
J | 3 | 15 | 18 | 20 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | E-J | 1
K | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F-J | 0
L | 2 | 11 | 13 | 20 | 18 | 7 | 7 | 0 | 3 |  | G-J | 5
M | 7 | 20 | 27 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F-K | 0
N | 4 | 20 | 24 | 27 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | G-K | 5
P | 2 | 27 | 29 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H-K | 4
[11 empty] | G-L | 1
[11 empty] | H-L | 0
[11 empty] | J-M | 2
[11 empty] | K-M | 0
[11 empty] | K-N | 0
[11 empty] | L-M | 7
[11 empty] | L-N | 7
[11 empty] | M-P | 0
[11 empty] | N-P | 3
NODE | ESD |  | i-j | DUR | ESD | EFD | LFD | LSD | FF | TF | INTF | INDF
1 | 0 |  | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 3 |  | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 10 | 11 | 1 | 0
3 | 11 |  | 1-6 | 7 | 0 | 7 | 30 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0
4 | 15 |  | 1-4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 25 |  | 2-3 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 30 |  | 2-5 | 10 | 3 | 13 | 25 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0
7 | 37 |  | 3-4 | 3 | 11 | 14 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 3-7 | 10 | 11 | 21 | 37 | 27 | 16 | 16 | 0 | 0
| 1-4-5-6-7 |  | 4-5 | 10 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-4-5-7 |  | 4-7 | 22 | 15 | 37 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-4-7 |  | 5-6 | 5 | 25 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5-7 | 12 | 25 | 37 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6-7 | 7 | 30 | 37 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE ESD | ESD |  | i-j | Duration | ESD | EFD | LFD | LSD | FF | TF | INTF | INDF
1 | 0 |  | 1-2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 |  | 1-5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | 13 | 15 | 2 | 0
3 | 19 |  | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0
4 | 22 |  | 2-5 | 8 | 10 | 18 | 20 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0
5 | 18 |  | 2-6 | 10 | 10 | 20 | 27 | 17 | 7 | 7 | 0 | 7
6 | 27 |  | 2-3 | 9 | 10 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 35 |  | 4-6 | 5 | 22 | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4-7 | 4 | 22 | 26 | 35 | 31 | 9 | 9 | 0 | 9
| 1-2-3-4-6-7 |  | 3-6 | 4 | 19 | 23 | 27 | 23 | 4 | 4 | 0 | 4
|  |  | 3-4 | 3 | 19 | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5-6 | 7 | 18 | 25 | 27 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | 5-7 | 3 | 18 | 21 | 35 | 32 | 14 | 14 | 0 | 12
|  |  | 6-7 | 8 | 27 | 35 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| i | j | ACT | DUR | ESD | EFD | LFD | LSD | FF | TF | INTF | INDF | 5-10-20-40-65-75
| 5 | 10 | S | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 15 | R | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 10 | 20 | A | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 25 | E | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0
| 10 | 30 | d1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1
| 15 | 30 | G | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1
| 15 | 35 | B | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1
| 20 | 40 | d2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 60 | L | 2 | 9 | 11 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0
| 25 | 40 | K | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0
| 25 | 45 | d3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1
| 30 | 45 | C | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 0 | 4 | 4 | -1
| 30 | 50 | H | 6 | 5 | 11 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1
| 35 | 45 | d4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2
| 35 | 55 | J | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2
| 40 | 65 | M | 6 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | 65 | d5 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | 7 | 0 | 3
| 45 | 70 | T | 3 | 8 | 11 | 15 | 12 | 2 | 4 | 2 | -2
| 50 | 65 | W | 3 | 11 | 14 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
| 50 | 70 | d6 | 0 | 11 | 11 | 15 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1
| 55 | 70 | X | 5 | 8 | 13 | 15 | 10 | 0 | 2 | 2 | -2
| 60 | 75 | N | 6 | 11 | 17 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0
| 65 | 75 | P | 4 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | 75 | V | 4 | 13 | 17 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | i: 0; j: 0; ACT: 0
10 | i: 4; j: 4; ACT: 0
15 | i: 3; j: 4; ACT: 1
20 | i: 9; j: 9; ACT: 0
25 | i: 6; j: 7; ACT: 1
30 | i: 5; j: 6; ACT: 1
35 | i: 4; j: 6; ACT: 2
40 | i: 9; j: 9; ACT: 0
45 | i: 8; j: 12; ACT: 4
50 | i: 11; j: 12; ACT: 1
55 | i: 8; j: 10; ACT: 2
60 | i: 11; j: 13; ACT: 2
65 | i: 15; j: 15; ACT: 0
70 | i: 13; j: 15; ACT: 2
75 | i: 19; j: 19; ACT: 0