JACOB VAUGHT 									10/21/2021

A.

| i | j | ACT | a | m | b | μ | σ | σ2 | ES | EF | LS | LF | TF | FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | A | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.667 | 0.444 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | B | 2 | 5 | 6 | 4.667 | 0.667 | 0.444 | 0 | 4.67 | 0.66 | 5.33 | 0.66 | 0 |
| 10 | 20 | C | 4 | 6 | 7 | 5.833 | 0.5 | 0.25 | 3 | 8.83 | 9.83 | 15.667 | 6.83 | 0 |
| 10 | 25 | E | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.667 | 0.444 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 25 | d1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | 13 | 13 | 8.34 | 8.34 |
| 15 | 30 | F | 4 | 8 | 9 | 7.5 | 0.833 | 0.694 | 4.66 | 12.16 | 5.333 | 12.833 | 0.673 | 0 |
| 20 | 35 | G | 5 | 7 | 14 | 7.833 | 1.5 | 2.25 | 8.833 | 16.67 | 15.67 | 23.5 | 6.83 | 6.83 |
| 25 | 35 | L | 7 | 10 | 16 | 10.5 | 1.5 | 2.25 | 13 | 23.5 | 13 | 23.5 | 0 | 0 |
| 30 | 35 | d2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.166 | 12.166 | 23.5 | 23.5 | 11.334 | 11.334 |
| 30 | 40 | M | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 12.166 | 21.166 | 12.833 | 21.833 | 0.667 | 0 |
| 35 | 45 | N | 1 | 3 | 7 | 3.333 | 1 | 1 | 23.5 | 26.83 | 23.50 | 26.833 | 0 | 0 |
| 40 | 45 | P | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.667 | 0.444 | 21.166 | 26.166 | 21.833 | 26.833 | 0.667 | 0.667 |

| NODE | TE | TL | ES |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 4.667 | 5.333 | 0.667 |
| 20 | 8.833 | 15.667 | 6.834 |
| 25 | 13 | 13 | 0 |
| 30 | 12.166 | 12.833 | 0.667 |
| 35 | 23.5 | 23.5 | 0 |
| 40 | 21.166 | 21.833 | 0.667 |
| 45 | 26.833 | 26.833 | 0 |

B.

A C G N=19.9

A E L N=26.8 critical path

B d1 L N=18.4

B F d2 N=15.4

B F M P=26.1

MEAN: 26.833

Std. Dev: 2.034

C, D, E below, in that order.

*Please note that for C and D, 3 paths have been removed as their differences are more than 3σ, and thus have a minuscule effect on the final result, usually less than 1% each.

| Path(t) | Activities | Mean | Variance | z1=(TE-μ)/σ | STD DEV | P(TE45 ≤ 25) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | A, E, L, N | 26.833 | 4.139 | -0.9011551 | 2.034426 | P=0.18375 |
| Y | B, F, M, P | 26.167 | 2.583 | -0.72586619 | 1.607275127 | P=0.234226 |
| 0.234226*0.18375 ≤ P(t≤25) ≤ 0.18375→ 0.043039≤P(t≤25) ≤0.18375 |  |  |  |  |  |  |
| Path(t) | Activities | Mean | Variance | z1=(TE-μ)/σ | STD DEV | P(TE45 ≥ 27) |
| X | A, E, L, N | 26.833 | 4.139 | 0.081923192 | 2.034426 | P=0.53188 |
| Y | B, F, M, P | 26.167 | 2.583 | 0.518475847 | 1.607275127 | P=0.69847 |
| 1-(0.53188*0.69847) ≥ P(t≥27) ≥ 1-(0.53188)→ 0.6285≥P(t≥27)≥0.46182 |  |  |  |  |  |  |
| Path(t) | Activities | Mean | Variance | z1=(TE-μ)/σ | STD DEV | P(TE35 ≤ 20) |
| X | A, E, L | 23.5 | 3.138889 | -1.97551 | 1.771690969 | P=0.024105 |
| Y | A, C, G | 16.667 | 2.944 | 1.942572 | 1.715938357 | P=0.97397 |
| Z | B, d1, L | 15.167 | 2.694 | 2.94 | 1.6414763 | P=0.99836 |
| W | B, F, d2 | 12.167 | 1.139 | 7.340167 | 1.067187 | P=1 |
| 0.024105*0.97397*0.99836*1≤P(t≤20)≤0.024105→ 0.023490≤P(t≤20)≤0.024105 |  |  |  |  |  |  |

Miscellaneous BELOW

Diagram used to reduce calculation times: