JACOB VAUGHT 									10/21/2021

A.

| i | j | ACT | a | m | b | μ | σ | σ2 | ES | EF | LS | LF | TF | FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | A | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.667 | 0.444 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | B | 2 | 5 | 6 | 4.667 | 0.667 | 0.444 | 0 | 4.67 | 0.66 | 5.33 | 0.66 | 0 |
| 10 | 20 | C | 4 | 6 | 7 | 5.833 | 0.5 | 0.25 | 3 | 8.83 | 9.83 | 15.667 | 6.83 | 0 |
| 10 | 25 | E | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.667 | 0.444 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 25 | d1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | 13 | 13 | 8.34 | 8.34 |
| 15 | 30 | F | 4 | 8 | 9 | 7.5 | 0.833 | 0.694 | 4.66 | 12.16 | 5.333 | 12.833 | 0.673 | 0 |
| 20 | 35 | G | 5 | 7 | 14 | 7.833 | 1.5 | 2.25 | 8.833 | 16.67 | 15.67 | 23.5 | 6.83 | 6.83 |
| 25 | 35 | L | 7 | 10 | 16 | 10.5 | 1.5 | 2.25 | 13 | 23.5 | 13 | 23.5 | 0 | 0 |
| 30 | 35 | d2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.166 | 12.166 | 23.5 | 23.5 | 11.334 | 11.334 |
| 30 | 40 | M | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 12.166 | 21.166 | 12.833 | 21.833 | 0.667 | 0 |
| 35 | 45 | N | 1 | 3 | 7 | 3.333 | 1 | 1 | 23.5 | 26.83 | 23.50 | 26.833 | 0 | 0 |
| 40 | 45 | P | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.667 | 0.444 | 21.166 | 26.166 | 21.833 | 26.833 | 0.667 | 0.667 |

B.

A-E-L-N

MEAN: 26.833

Std. Dev: 2.034

C, D, E below, in that order.

| Path(t) | Activities | Mean | Variance | z1=(TE-μ)/σ | STD DEV | P(TE45 ≤ 25) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | A, E, L, N | 26.833 | 4.139 | -0.9011551 | 2.034426 | P(z ≤ -0.9011551) P=0.18375 |
| Path(t) | Activities | Mean | Variance | z1=(TE-μ)/σ | STD DEV | P(TE45 ≥ 27) |
| X | A, E, L, N | 26.833 | 4.139 | 0.081923192 | 2.034426 | P(z ≥ -0.9011551) P=0.46735 |
| Path(t) | Activities | Mean | Variance | z1=(TE-μ)/σ | STD DEV | P(TE35 ≤ 20) |
| X | A, E, L | 23.5 | 3.138889 | -1.97551 | 1.771690969 | P(z ≤ -1.97551) P=0.24105 |
| Y | A, C, G | 16.667 | 2.944 | 1.942572 | 1.715938357 | P(z ≤ 1.942572) P=0.97397 |
| Z | A, d1, L | 13.5 | 2.694 | 3.95985 | 1.6414763 | P(z ≤ 3.95985) P=0.99996 |
| W | B, F, d2 | 12.167 | 1.139 | 7.340167 | 1.067187 | P(z ≤ 7.340167) P=1 |

0.24105*0.97397*0.99996*1≤P(t≤38)≤0.24105

0.23477≤P(t≤20)≤0.24105

Misc.

INFO used to reduce calculation times:

| NODE | TE | TL | ES |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 4.667 | 5.333 | 0.667 |
| 20 | 8.833 | 15.667 | 6.834 |
| 25 | 13 | 13 | 0 |
| 30 | 12.166 | 12.833 | 0.667 |
| 35 | 23.5 | 23.5 | 0 |
| 40 | 21.166 | 21.833 | 0.667 |
| 45 | 26.833 | 26.833 | 0 |